## Slide 1: 3. fejezet: Módszertani háttér

## Slide 2: A fejezet leckéi
1. lecke – donorfinanszírozott projektek stakeholderei: a modul keretein belül megismerkedünk a stakeholderek releváns tulajdonságaival, illetve legfontosabb elemzési módszereikkel..
2. lecke – fastruktúrák: a leckében áttekintjük a különböző fastruktúrák alkalmazási lehetőségeit donorfinanszírozott projektek megalapozása esetén.
3. lecke – logikai keretmátrix: a modulban ismertetésre kerül a logikai keretmátrix lényege, jelentősége.

## Slide 3: Stakeholderek
Rendkívül fontos a projektek társadalmi beágyazottsága
Nyilván társadalmilag hasznos fejlesztési beavatkozásokat nem tanácsos társadalmi szembenállással megvalósítani
Következmény: magában a projektek menedzselésében is

## Slide 4
ÉRINTETT (Stakeholder)
Azon szervezetek, személyek
  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,
  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,
  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,
  akik részt vesznek a projektben,
  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,
  a projekt végső kedvezményezettjei
  a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.

## Slide 5: Stakeholderek fontossága
Érdekeltségük: Hatalmuk: | Gyenge | Erős
Nagy | „Szürke eminenciás” | „Kulcsfigura”
Kevés | „Kibic” | „Statiszta”

## Slide 6
Az érintettek elemzésének lépései
Az érintettek azonosítása
Információgyűjtés az érintettekről
Az érintettek céljainak azonosítása
Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése
Az érintettek stratégiájának meghatározása
Az érintettek viselkedésének elemzése
Az érintettek rangsorolása
Cselekvési terv kidolgozása

## Slide 7: Stakeholderek informálása
„Mindenkinek érdeke”
Fontos: a stakeholderek felé csak a számukra releváns információkat közöljük (a stakeholder-analízis alapján)
Legyen lehetőségük vélemény-nyilvánításra
Az egyeztetések módszerét illetően igazodjunk a stakeholderekhez

## Slide 8: Problémafa I.
A létező helyzet negatív tényezőiről ad áttekintő képet
Lépései:
    Fő probléma meghatározása az adott helyzetben
    Kiinduló pont keresése
    Okok és következmények hierarchiájának meghatározása
    Alulra a direkt okok, felülre a direkt következmények
    Oksági láncolatok végigvezetése

## Slide 9: Problémafa II.
A problémák negatív szituációt jelentenek.
A problémák legyenek létezők, nem jövőbeliek vagy elképzeltek.
A pozíció nem a fontosságukat jelenti.

## Slide 10: Célfa
A problémafa konverziója
Minden egyes probléma hátoldalára pozitív állítások
Vissza az eredeti helyzetbe
Tömör és célratörő célok
Jó problémafa=Jó célfa

## Slide 11: Elméleti áttekintés (Az indikátorok tulajdonságai II.)
Érzékenység:
    Valóban mutassa a kisebb hatásokat is
    Markánsan mérhetőek legyenek a beavatkozások eredményei
Összehasonlíthatóság:
    Projektek között
    Földrajzi területek (régiók) között
Érthetőség:
    Minden ki azonnal megértse
    Mindenki ugyanazt értse

## Slide 12: Elméleti áttekintés (Az indikátorok tulajdonságai III.)
Megbízhatóság (objektív ellenőrizhetőség):
    Források???
    Dokumentáltság
Költségesség:
    Hozzáférés költségei
    „Előállítás költségei”

## Slide 13: A beavatkozások „szintjei”
Input (felhasználandó erőforrások)
Output (megtermelt javak és szolgáltatások)
„Eredmények” (közvetlen és középtávú hatások)
„Hatások” (hosszú távú hatások)

## Slide 14: Az indikátorok típusai I.
Inputindikátorok
Outputindikátorok:
    Általában a kibocsátást mérik valamilyen nominális skálán (km, tonna, kiadványszám stb.)
    Tekinthető egy „szerződéses vállalásnak” is
    A projekt „mérőszáma”, alkalmas a projektek kiválasztására (hatékonyságmérés), illetve a teljesítésigazolásra (ellenőrzés) egyaránt

## Slide 15: Az indikátorok típusai II.
Eredményindikátorok:
    A specifikus célok teljesülését (közvetlen hatások) mérik
    A PCM minden szakaszában kitüntetett szerepük van
    Lehetőség szerint „ilyen volt ilyen lett” típusú mutatók
Hatásindikátorok:
    Hosszú távú hatások (milyen társadalmi célkitűzéshez hogyan járulunk hozzá)

## Slide 16
A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis
A módszer két elemből áll:
  a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis,
  az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix)
Tervezési fázis

## Slide 17: Tervezés lépésről-lépésre
ELEMZÉSI FÁZIS
1. lépés: érintett érdekcsoportok elemzése
2. lépés: problémaelemzés
3. lépés: célkitűzés-elemzés
TERVEZÉSI FÁZIS
4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása
5. lépés: az előfeltevések meghatározása
6. lépés: az indikátorok azonosítása
7. lépés: tevékenységütemezés
8. lépés: költségvetés készítése

## Slide 18: Logikai Keretmátrix
Átfogó célok
A projekt célja
Outputok
Tevékenységek
Eszközök
Költségek
Előfeltételek
A beavatkozási
logika
Feltételezések

## Slide 19: „Az első oszlop”
Tevékenységek és eszközök meghatározása (tevékenységfa!)
Eredmények meghatározása
Közvetlen célok (kulcsproblémára vonatkozzon!)
Tágabb célok (magasabb szintű elvárás, illeszkedés valamilyen politikához)

## Slide 20: „A második oszlop”
SMART indikátorok
Tevékenységek esetén nem indikátorok, hanem fizikai és nem fizikai ráfordítások
Eredmények szintjén a tevékenységek következményeit jelző mutatók
Közvetlen célok: lehetőség szerint mennyiségi változások, ilyen volt, ilyen lesz
Tágabb célok: gyakran meghatározások, milyen társadalmi célkitűzéshez hogyan járulunk hozzá

## Slide 21: „A harmadik oszlop”
Tevékenységek sorban a költségek szerepelnek!
Hiteles források feltüntetése, ahonnan az információ származik
Forrásmegjelölés:
    a forma (jelentés, statisztika, stb.)
    az információkat szolgáltató személy
    a rendszeresség

## Slide 22: „A negyedik oszlop”
A projekt eredményességére ható feltételek
Ezekre nem tudunk hatni, külső adottságok
„Illik megemlíteni” a legfontosabb kockázati tényezőket

## Slide 23: A Logikai Keretmátrix „olvasása”
Ha egyszer az előfeltételek teljesülnek, akkor el lehet kezdeni a projekt végrehajtását
Ha a tevékenységeket már teljesítették, és a feltételek ebben a sorban igaznak bizonyultak, akkor előállítjuk az outputokat.
Ha ezeket az outputokat előállítottuk és feltételezéseket ezen a szinten kielégítettük, akkor a projekt közvetlen célja teljesül
Ha már teljesítettük a projekt célját, és az ebben a sorban szereplő feltételek is teljesülnek, akkor a projekt átfogó célkitűzéséhez hozzájárul projektünk is.

## Slide 24: Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
Szegedi Tudományegyetem
GazdaságtUDOMÁNYI KAR
Közgazdász KÉPZÉS
Távoktatási TAGOZAT
LECKESOROZAT
Copyright © SZTE GTK 2017/2018
A LECKE tartalma, illetve alkotó elemeI előzetes, írásbeli engedély MELLETT használhatók fel.